Технічне завдання

Підрядник реалізовуватиме основні стадії розробки онлайн-курсів різного рівня складності та забезпечуватиме їхнє розміщення на онлайн-платформі Дія.Цифрова Освіта у період з 5 грудня 2022 до 31 жовтня 2023 року.

Розробка онлайн-курсу та його розміщення може передбачати, проте не обмежуватися таким:

* погодження формату та структури курсу;
* написання сценарію;
* погодження матеріалу зі спікерами, експертами та донорами;
* організацію зйомки;
* зйомку;
* постпродакшн.

**Технічні характеристики «типового» онлайн-курсу** для розрахунку цінової пропозиції:

* курс складається зі вступу та 10 відеолекцій. Тривалість відеолекції до 10 хвилин кожна. Отже, загальна кількість відео в межах курсу – 11 (вступ, 10 відеолекцій);
* передбачається проморолик курсу (до 1 хвилини) – на основі відзнятого матеріалу та з адаптацією до розміщення на Youtube, Facebook, Instagram;
* відео містять анімацію (для розрахунку – по 1-2 елементи анімації на кожне відео), інфографіку (для розрахунку – 3 елементи), титри;
* кількість залучених експертів для зйомок – до 5 осіб;
* відео повинно бути інклюзивним (зокрема, титрування тексту);
* постпродакшн передбачає два можливих раунди внесення правок;
* строк виготовлення курсу (від підписання договору до публікації на Платформі) — 2 місяці;
* мова відеокурсу та матеріалів — українська, англійська.