*План є орієнтовним і не охоплює підготовчого періоду, список тем та кількість годин у разі потреби можна змінювати.

| 1-й місяць | Онлайн навчання: - огляд цифрових інструментів, які можна застосувати в різних сферах життя; - основи кібербезпеки та кібергігієни; - використання пошукових систем та соціальних мереж; - робота з кабінетом мешканця, електронними петиціями та іншими інструментами громадської участі; - можливості самоосвіти та використання штучного інтелекту. *Список не є вичерпним та доповнюватиметься під час розроблення навчальної програми. | Навчальний процес має містити обов’язковий практичний складник, тематичні тести на засвоєння матеріалу, а також підсумкове тестування. За результатами останнього буде відібрано для участі в офлайн-заходах 40 слухачів із найвищими оцінками. | Підрядник бере участь на всіх етапах відбору серед пілотних громад Програми EGAP. Також супроводжує учасників навчальної програми — від реєстрації на онлайн-етап до формування групи для офлайн-заходу. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й місяць | Триденний офлайн-тренінг: - методологія викладання для різних цільових аудиторій; - розроблення навчальних планів та методологія; - пошук оновлень, робота з операційними системами та цифровими пристроями; - особливості користування мобільним застосунком та платформою «Дія», системами онлайн-банкінгу; - застосування інструментів електронної демократії; - практичні заняття з користування цифровими сервісами; - комунікація амбасадора: створення текстових дописів, фото- та відеоматеріалів для залучення аудиторії. | У межах навчання учасники мають підготувати: - презентації, навчальні плани та стратегії залучення до занять представників різних цільових аудиторій; - комунікаційний план для популяризації проєкту та залучення учасників до навчання. |  |
| 3-й місяць | Онлайн-супровід учасників: відповіді на запити, проведення онлайн-зустрічей із учасниками один раз на тиждень. | Цифрові амбасадори мають розпочати навчальну діяльність і комунікацію в громаді щодо початку роботи вже протягом першого місяця його реалізації. |  |
| Підрядник також зобов’язаний: - розробляти опитувальники, щоб з’ясовувати запити і потреби учасників щодо подальшого супроводу; - готувати методичні матеріали за темами, зокрема довідник із відповідями на поширені запитання, які надалі цифрові амбасадори зможуть використати для навчання громадян. |  |  |  |