Технічне завдання

щодо надання послуг з розроблення відеоінструкції для користувачів національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель

1. Загальна інформація

Програма «Підтримка практичного впровадження енергоменеджменту в бюджетній сфері України та надання достовірних аналітичних даних для впровадження масштабної термомодернізації» (Power Up: Experience Sharing) впроваджується Фондом Східна Європа в межах проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні», що виконується GIZ Ukraine за дорученням Уряду Німеччини та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Загальна мета програми – підтримка Уряду України у розробці цифрових інструментів для практичного впровадження енергоменеджменту в державному секторі на місцевому, регіональному та національному рівнях та надання достовірних аналітичних даних для реалізації Національної стратегії термомодернізації.

Цілі Програми:

- забезпечення технічної та інформаційної підтримки запуску національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель (НБД);

- поширення досвіду, отриманого під час реалізації пілотного проєкту зразкової ролі будівель державних органів у будівлі Міністерства фінансів України;

2. Цільова аудиторія програми:

Основним бенефіціаром є Міністерство розвитку громад та територій України (Мінінфраструктури), а іншими отримувачами є:

- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, яке відповідає за реалізацію політики енергоефективності;

- органи державної влади, в тому числі обласні та місцеві адміністрації, які мають впроваджувати систему енергоменеджменту у своїх будівлях;

- органи місцевого самоврядування.

3. Зміст послуг

Підготовка відеоінструкцій для користувачів національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель (Бази даних будівель – БДБ) та розміщення відеоінструкції на Освітній онлайн-платформі Зрозуміло! з подальшим просуванням Освітньої онлайн-платформи Зрозуміло! з метою підвищення обізнаності та підтримки з розбудови потенціалу користувачів НБД.

3.1 Створення онлайн-курсу «Відеоінструкція для користувачів національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель».

3.1.1. Загальні положення щодо онлайн-курсу

Назва, тематика та завдання. Онлайн-курс «Відеоінструкція для користувачів національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель» спрямований на підвищення ефективності реалізації національної політики з енергоефективності.

Слухачі курсу дізнаються про:

- покрокові інструкції про підключення, порядок та особливості внесення інформації до НБД;

- процедури збору даних та підходи до забезпечення якості та повноти даних НБД, її роботу, послідовність введення даних;

- рекомендації щодо впровадження енергоменеджменту в будівлях центральних органів влади, покращення енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Структура, мова. Структура онлайн-курсу передбачає:

- 1 інтро, 30 блоків, де буде розкриватися покрокова інструкція щодо підключення, порядок та особливості внесення інформації до НБД

- список нормативних документів, які регламентують створення та функціонування НБД

Текстовий та візуальний матеріал (корисні посилання, презентації, база знань, контакти технічної підтримки тощо)

- мова онлайн-курсу – українська.

3.1.2 Зобов’язання сторін при реалізації Технічного завдання

ВИКОНАВЕЦЬ має забезпечити:

- підготовку сценарію та матеріалів онлайн-курсу спільно з залученими експертами, а також синхронів для суфлера на його основі;

- продакшн онлайн-курсу, включно зі зйомкою, монтажем, кольорокорекцією, титрами, анімацією та інфографікою, звукорежисурою, а також субтитруванням для формату платформи YouTube за допомогою окремих файлів розширення .srt;

- створення безпечних умов зйомок відповідно до безпекових норм та вимог;

- постпродакшн: дизайнерське оформлення інфографік та картинок, створення анімаційних елементів для відео, монтаж відзнятого матеріалу, кольорокорекція та саунд-дизайн роликів;

- оформлення матеріалів у стилі Освітньої онлайн-платформи Зрозуміло! та відповідно до стилістики програми й вимог донора до оформлення матеріалів (фірмові стилі буде надано ЗАМОВНИКОМ);

- передачу матеріалів для розміщення готового онлайн-курсу на платформі Open edX;

- надання технічного супроводу Онлайн-курсу, включно з післядоговірним періодом.

- надання згоди на використання та обробку фото-, відео-, теле-, кіно- та інших художніх творів, на яких зображено особу

- формування групи експертів та спікерів для створення онлайн-курсу (ЗАМОВНИК бере участь у формуванні групи експертів та спікерів, які будуть працювати над матеріалами онлайн-курс)

3.1.3 Технічні вимоги до передачі відео онлайн-курсів

|  | SD |
| --- | --- |
| Container / контейнер | *. mpeg4 |
| Codec / Кодек | H264 |
| Resolution and Field rate / Розподільна здатність та частота | 625 @ 25i fps |
| Bitrate / Бітрейт | 25 Mbps Constant Bit rate / Постійний потік |
| Screen dimensions / Розміри екрану | 1920H x 1080V |
| Aspect Ratio / Форматне співвідношення | 16:9 |
| Aspect Ratio Bits | У відповідності співвідношення сторін |
| Interlacing / чергування полів | Progressive |
| Audio Encoding / Кодування звуку |  |
| Codec / Кодек | uncompressed |
| Bit /квантування | 16 bit |
| Sample Rate /частота квантування | 48 000 Hz |
| Channel Configuration / Конфігурація каналів | 1&2 (dual mono) or Stereo 1&2 (1=L, 2=R) / 1 и 2 (подвійне моно) або стерео (1=Л, 2=П) |
| Audio reference level / Орієнтовний рівень звуку | -18dBfs |
| Peak audio level / Піковий рівень звуку | Reference -15dBfs Рівень (-15dBfs) |
| Audio pre-emphasis / Звукове викривлення | None / Немає |

4. Календарний план надання послуг

| Номер етапу | Зміст Етапу | Строк виконання |
| --- | --- | --- |
| Етап 1 | Підготовка сценарію та матеріалів онлайн-курсу. Підготовка матеріалів для подальшого просування Освітньої онлайн-платформи Зрозуміло! | протягом 20 днів з дня підписання договору |
| Етап 2 | Відеозйомка та виробництво онлайн-курсу, включно із доопрацюванням онлайн-курсу відповідно до зауважень та коментарів ЗАМОВНИКА (до 2 кіл правок до готового відео). | протягом 10 днів з моменту завершення Етапу 1 |